**第53回獅子児祭　イベント部門　報告書**

部活動紹介について

1. **内容**

地理部，化学部，物理部，生物部による部活動発表，及び各部活団体の展示についての紹介・呼び込み

1. **本企画の評価，及び課題**

* 地理部，化学部，生物部に関しては事前の準備がある程度早い段階でできていたため，発表内容はとてもいい出来であったと感じる。一方で，物理部に関してはやや準備に不足があったように思われる。発表内容に関しては過去の「セタゴラスイッチ」の動画を流すだけのものであったためそこはあまり問題ではないのだが，獅子児祭前日になっても物理部の誰が発表するのかが決まっていなかったという点に問題があった。そのため，十分な練習時間が取れずあまり良い発表ができていなかった。
* また，全体としてのことになるが本企画は獅子児祭の一番初めの時間に組み込まれていたのに対し，20～30人程の集客が達成できたため成功と言える結果となったと思う。

1. **改善点**

* 先にも述べた物理部の「獅子児祭前日になってもだれが発表するのかが決まってなかった」という点についてだが，そもそもそうなってしまったのは物理部の展示の方のシフトが決まっていなかったため，部活動紹介の時間帯に誰が行けるのかが分からなかったということらしい。そのため，来年は9月の一週目には展示のシフトを決め，部活動紹介の時間帯に誰が行けるのかをはっきりさせ，しっかりと練習する時間をとっていただきたい。
* イベント部門側の改善点として，時間調整があげられる。今回の部活動紹介では，結果的には時間ぴったりという形で収まったが，それはたまたまであると思われる。というのも，各部活によって発表時間に差が生まれていたからである。そのため，来年はこの企画を担当するイベント部門員が各部活に早めに確認をとって，発表時間の増減を各部活に要望し，この企画が決められた時間内に終えられるように調整する必要がある。

部活紹介担当 \*\*\*\*\*\*